## Sheet1
Grupo | Tarea | Planificado | Real | Tiempo Invertido(h)
Arranque | Planificación Inicial e Índice | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 1.5
Estado del arte | Mercado actual | 2019-02-27 | -
| Tecnologías | 2019-03-29 | -
| Algoritmos | 2019-03-29 | -
Preparación de la Aplicación | Definición de requisitos | 2019-04-05 | -
| Definición de Alcance | 2019-04-05 | -
| Planificación de Desarrollo | 2019-04-08 | -
| Preparación del entorno y herramientas de desarrollo | 2019-04-10 | -
Preparación de datos | Formato de los datos | 2019-04-15 | -
| Restructuración de la aplicación | 2019-04-22 | -
| Generación de datos | 2019-05-03 | -
Desarrollo | Desarrollo | 2019-07-25 | -
Total |  |  |  | 1.5